# PROPOSAL

Kuliah Kerja Nyata

*KKN KOLABORASI PTN JATIM*

DESA ASMOROBANGUN, KECAMATAN PUNCU, KABUPATEN KEDIRI



Dosen Pembimbing:

Yudha Prasetyawan, S.T., M.Eng

197705232000031002

Disusun Oleh:

Andiawan Mahenra P

02311940005038

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Tahun 2020

# DAFTAR ISI

[PROPOSAL i](#_Toc40382026)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc40382027)

[DAFTAR TABEL iii](#_Toc40382028)

[ABSTRAK iv](#_Toc40382029)

[HALAMAN PENGESAHAN v](#_Toc40382030)

[BAB I. PENDAHULUAN 1](#_Toc40382031)

[A. Analisis Situasi 1](#_Toc40382032)

[B. Perumusan Program Kegiatan 2](#_Toc40382033)

[C. Tujuan 2](#_Toc40382034)

[D. Manfaat 3](#_Toc40382035)

[BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM 5](#_Toc40382036)

[A. Pelaksanaan Program 5](#_Toc40382037)

[B. Pembahasan Program 6](#_Toc40382038)

[C. Luaran 7](#_Toc40382039)

[D. Rencana Kegiatan Harian 8](#_Toc40382040)

[BAB III. PENUTUP 10](#_Toc40382041)

[A. Kesimpulan 10](#_Toc40382042)

[B. Saran 10](#_Toc40382043)

[LAMPIRAN 11](#_Toc40382044)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1. Identifikasi Permasalahan 1](#_Toc37324442)

[Tabel 2. Prioritas Pemilihan Permasalahan 1](#_Toc37324443)

[Tabel 3. Rencana Program KKN 2](#_Toc37324444)

[Tabel 4. Pelaksanaan Program 5](#_Toc37324445)

[Tabel 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 6](#_Toc37324446)

[Tabel 6. Perkiraan Hambatan, tantangan dan cara penyelesaian 6](#_Toc37324447)

[Tabel 7. Rencana Kegiatan Harian 7](#_Toc37324448)

# ABSTRAK

*Desa Asmorobangun merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Puncu. Terltak di kaki gunung Kelud lebih tepatnya 349 Meter Di Atas Permukaan Laut (mdpl). Sebagian penduduknya bekerja sebagai petani,peternak dan pengerajin.Kecamatan Puncu sendiri tergolong mandiri karena masyarakatnya dapat memanfaatkan alamnya untuk kehidupan sehari hari dan aktivitas sehari hari.tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus seperti beberapa desa pada Desa Asmorobangun ada yang belum mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jamban masih kurang, tidak mempunyai produk ungulan, perkembangan pariwisata, dan bahan bakar untuk memasak masih kayu bakar. Ada beberapa langkah yang bisa di lakukan untuk mengatasi hal tersebut seperti pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Perencanaan Pembuatan TPA, sosialisasi kepada penduduk akan pentingnya kesehatan, menemukan dan memproduksi produk ungulan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengelola kawasan pariwisata. kami sebagai mahasiswa yang memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi ingin mengimplementasikan salah satu nilainya yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Kami sebagai mahasiswa bisa membantu perangkat desa setempat atau perangkat kecamatan untuk melakukan program kerja yang dapat menyelesaikan permasalahan Desa Asmorobangun dan pembuatan fasilitas atau alat yang dibutuhkan Kami berharap Kuliah Kerja Nyata (KKN) kami dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, kami sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan salah satu nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan masyarakat Desa Asmorobangun bisa mendapatkan manfaat atas KKN yang telah kita laksanakan.*

Kata Kunci: *Asmorobangun, KKN, Masyarakat.*

# HALAMAN PENGESAHAN

Dengan telah selesainya kegiatan KKN di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang kami kerjakan, maka kami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | NAMA MAHASISWA | No. MHS |
|  |  |  |
| 1 | Andiawan Mahenra P | 02311940005038 |
| 2 | Fiqiyah Ulul Azmi | 02311940005010 |
| 3 | Jeffry Abdullah | 02311940005020 |
| 4 | Denny Alfani | 02311940005012 |
| 5 | Hanif Adi K. | 02311940005011 |
| 6 | Moch. Arif Setiawan | 02311940005027 |
| 7 | Zhafirin Ramadhana | 02311640000081 |
| 8 | M. Jaffar Shodiq | 02311640000094 |
| 9 | Irfan Alfanda | 02311640000117 |

Telah menyelasaikan laporan kegiatan kami selama dilokasi KKN di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Mengetahui

Kepala Desa / Dusun Dosen Pembimbing Lapangan

Stempel

 Yudha Prasetyawan, S.T., M.Eng

 NIP 197705232000031002

Menyetujui Mengetahui

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kepala Pusat Kajian

Stempel

Agus Muhamad Hatta, S.T, M.Si, Ph.D (…………………………….)

NIP197809022003121002 NIP

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Analisis Situasi

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Permasalahan | Lokasi | Sumber(P/M/D) |
| 1 | Belum punya produk unggulan | Desa Asmorobangun | M |
| 2 | Belum punya TPS | Asmorobangun | D |
| 3 | Jamban sendiri masih kurang | Asmorobangun | D |
| 4 | Bahan bakar memasak masih menggunakan kayu bakar | Asmorobangun | M |
| 5 | Belum ada desa yg mengembangkan potensi wisata | Asmorobangun | M |

\*P: Perangkat Desa, M: Masyarakat, D: Dinas Instansi Vertikal / Stakeholder

PRIORITAS PEMILIHAN PERMASALAHAN

Tabel 2. Prioritas Pemilihan Permasalahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Permasalahan | Alasan Pemilihan\* |
|  |  |  |
| 1 | Belum punya TPS | Tidak adanya TPS akan menimbulkan pencemaran tanah dari sampah yang ditimbun atau polusi dari sampah yang dibakar. |
| 2 | Jamban sendiri masih kurang | Masih kurangnya jamban sendiri akan mengakibatkan penyebaran suatu penyakit yang bersumber pada feses akan cepat. |
| 3 | Belum punya produk unggulan | Pendapatan desa yang kurang. |
| 4 | Belum ada desa yang mengembangkan potensi wisata | Berkaitan dengan permasalahan no 3, belum adanya wisata di desa berpengaruh pada pendapatan desa. |
| 5 | Bahan bakar memasak masih menggunakan kayu bakar | Efisiensi energi (bahan bakar masak) sangat rendah karena masih menggunakan kayu bakar. |

## B. Perumusan Program Kegiatan

Tabel 3. Rencana Program KKN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program | Tujuan Program | *Stakeholder* | Penanggung Jawab | Alasan |
| 1 | Pemilihan Lokasi dan pembangunan TPS | Membuat TPS untuk menampung sampah penduduk Asmorobangun | Mahasiswa dan masyarakat | Hanif (011) dan Irfan (117)  | Penanggung jawab ini dipilih karena aktif sering aktif di organisasi bidang keagamaan dan lingkungan |
| 2 | Penyuluhan Pentingnya MCK Pribadi | Pencerdasan bagi masyarakat supaya lebih mengerti pentingnya kebersihan pribadi | Mahasiswa, masyarakat dan puskesmas setempat | Hanif (011) dan Shodiq (094) | Penanggung jawab ini dipilih karena aktif sering aktif di organisasi bidang keagamaan dan kebugaran jasmani |
| 3 | Pelatihan Produk Unggulan, dan Promosi | Mengarahkan masyarakat untuk memunculkan produk khas puncu yang dapat bersaing | Mahasiswa dan masyarakat | Zhafirin(081) dan Arif (027) | Penanggung jawab ini dipilih karena kreatif dan berasal dari Kota Kediri yang mengerti beberapa produk khas daerah Kediri lainnya |
| 4 | Promosi Wisata Hutan Lindung Simpenan | Meningkatkan minat masyarakat kepada wisata hutan lindung simpenan | Mahasiswa, masyarakat dan kepala desa | Andiawan (038) dan Jeffry (020) | Penanggung jawab ini dipilih karena kreatif dan berasal dari Kota Kediri yang mengerti wisata Kediri lain dan pola promosi pariwisata Kediri  |
| 5 | Modernisasi Alat Memasak, bertukar pikiran | Mengadakan forum diskusi penggunaan kayu bakar untuk memasak masih umum digunakan | Mahasiswa dan masyarakat | Denny (012) dan Fiqiyah (040) | Penanggung jawab ini dipilih karena pernah aktif di DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) dan di BEM Fakultas |

## C. Tujuan

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Nyata yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sebagai Motivator Mahasiswa diharapkan mampu sebagai penggerak untuk dapat mengubah masyarakat yang statis menjadi dinamis.
2. Sebagai fasilitator Mahasiswa diharapkan mampu sebagai perantara dalam memberikan sumber pengetahuan yang diperlukan masyarakat.
3. Sebagai inovator Mahasiswa diharapkan mampu sebagai pelopor pembangunan yang diperlukan masyarakat.
4. Sebagai koordinator Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkoordinasi semua kegiatan sehingga terjalin hubungan yang erat antara mahasiswa dengan masyarakat

## D. Manfaat

 KKN mempunyai tiga sasaran mandaat, yaitu mahasiswa, masyarakat daerah dan perguruan tinggi. Masing-masing kelompok sasaran memperoleh pemanfaatan dengan adanya KKN, yaitu sebagai berikut :

Mahasiswa

1. Memperdalam pengertian terhadap cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan kaitan dan kerjasama antar sektoral.
2. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
3. Memberikan keterampilan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan ilmu, teknologi dan seni secara interdisipliner dan antar sektoral.
4. Melatih mahasiswa untuk mengaktualisasikan peran atau membina mahasiswa untuk menjadi seorang inovator, motivator dan dinamisator dan problem solver.
5. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa dalam melakukan penelaahan, merumuskan atau memecahkan masalah secara langsung sehingga tumbuh sifat profesionalisme dan kepedulian sosial dalam arti peningkatan keahlian, tanggung jawab dan rasa kesejawatan.

Masyarakat

1. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan di masyarakat atau untuk melaksanakan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah.
2. Memperoleh cara-cara (baru) di bidang ilmu, teknologi dan seni yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
3. Memperoleh pengalaman, cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menggali dan menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
4. Memperoleh pembaharuan – pembaharuan yang sangat beguna bagi kehidupan masyarakat.
5. Terbentuknya kader – kader penerus pembangunan dalam masyarakat sehingga kelangsungan upaya pembangunan terjamin.

Perguruan Tinggi

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dengan proses pembangunan di masyarakat dalam bentuk input untuk penyesuaian kurikulum, materi perkuliahan dan perkembangan ilmu dan tuntutan nyata pembangunan sehingga Perguruan Tinggi lebih mantap dalam pengisian ilmu pendidikan pada mahasiswanya.
2. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan atau proses pendidikan lainnya dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
3. Mempercepat, meningkatkan, memperluas atau mempererat kerjasama antar Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu, teknologi dan seni dengan instansi-instansi, dinas-dinas maupun departemen-departemen dalam melaksanakan pembangunan (dalam hal ini mahasiswa KKN dapat sebagai perintis kerjasama yang perlu ditindak lanjuti oleh Pergurun Tinggi atau sebagai penerus kerjasama yang sudah dirintis dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi).

# BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM

## Pelaksanaan Program

Tabel 4. Pelaksanaan Program

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Program | 1. Pemilihan Lokasi dan Pembangunan TPS.
2. Penyuluhan pentingnya MCK Pribadi.
3. Pelatihan produk unggulan dan Promosi.
4. Promosi Wisata Hutan Lindung Simpenan.
5. Modernisasi Alat Memasak, dengan Bertukar pikiran.
 |
| Tujuan Program | 1. Membuat TPS untuk menampung sampah penduduk.
2. Masyarakat Mengetahui pentingnya menjaga kesehatan pribadi
3. Masyarakat daerah mampu mengolah komoditi unggulan dan mempromosikan melalui media online sehingga kegiatan tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru .
4. Meningkatkan minat masyarakat untuk melestarikan dan mengelola wisata hutan lindung simpenan
5. Masyarakat diharapkan dapat memodernisasi alat memasak dengan adanya sesi Tanya jawab
 |
| Sasaran Program | Masyarakat desa yang berada di kecamatan puncu |
| Tempat | Balai Desa di setiap desa yang ada di kecamatan puncu |
| Waktu Pelaksanaan | 14 Hari (14-28 Juni 2020) |
| Kegiatan | Sosialisasi, pencerdasan kepada masyarakat yang melibatkan peran aktif masyarakat, dan mahasiswa untuk menyukseskan program |
| Peran Mahasiswa | Memberikan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan puncu dengan memberikan materi yang bertujuan untuk memenuhi segala macam program yang mahasiswa berikan melalui sosialisasi. |
| Jumlah Dana | - |
| Sumber Dana | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Hasil | 1. Mendapatkan Lokasi yang cocok untuk pembangunan TPS.
2. Diharapkan tingkat kesehatan dan kebersihan masyarakat meningkat.
3. Diharapkan masyarakat mampu mengolah sendiri komoditi unggulan daerah, dan mempromosikan melalui media daring.
4. Masyarakat meningkatkan minat untuk melestarikan dan mengelola wisata hutan lindung Simpenan.
5. Modernisasi alat masak meningkat.
 |
| Hambatan | Masyarakat masih belum memahami pentingnya sosialisasi dan menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan mahasiswa kurang menarik perhatian masyarakat. |
| Solusi | Mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam menciptakan ide-ide kreatif yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa sehingga masyarakat mau menerima dan mengaplikasikannya. |
| Potensi Daerah  | Memiliki sector wisata hutan lindung “Simpenan” |

## Pembahasan Program

* Rencana pelaksanaan kegiatan

Pengajuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kota Kediri ini diharapkan dapat dilakukan 14- 28 Juni 2020. Pengambilan jadwal tersebut sudah disesuaikan dengan jadwal libur akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Secara garis besar rencana kegiatan yang diusulkan oleh peserta KKN sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama program | Hari Ke- |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| 1 | Pemilihan Lokasi dan Pembangunan TPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyuluhan pentingnya MCK Pribadi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelatihan produk unggulan dan Promosi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Promosi Wisata Hutan Lindung Simpenan |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modernisasi Alat Memasak, dengan Bertukar pikiran |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel rencana kegiatan tersebut merupakan gambaran secara garis besar dari beberapa program yang dapat dilaksanakan yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaanya

* Perkiraan Hambatan, tantangan dan cara penyelesaian

Tabel 6. Perkiraan Hambatan, tantangan dan cara penyelesaian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Hambatan | Solusi | Tantangan |
| 1 | Dikarenakan masih dalam keadaan berstatus waspada dan bahaya pandemic COVID-19 yang menyerang, maka himbauan dari presiden mengenai stay at home perlu diperhatikan demi pemutusan penyebaran Virus | Turut serta dalam kegiatan sukarelawan dalam lingkungan masing-masing dan tetap jaga kesehtan | Menjadi relawan akan menemukan kesejatian pengabdian masyarakat daripada hanya sekedar KKN |
| 2 | Belum ada kepastian kegiatan dilaksanakan mengingat seluruh kegiatan dialihkan pada pencegahan dan pemutusan penyebaran virus | Menunggu arahan dari rector | Berdiam diri dirumah akan membuat anda bosan  |
| 3 | Tidak ada kejelasan mengenai pemberian dana bagi mahasiswa yang mengikuti KKN | Memberikan dana tambahan meski tidak ada KKN dan dana tersebut digunakan untuk turut membantu dalam kegiatan relawan di lingkungn masing-masing | Ketika menanyakan pemberian dana pada pihak yang bersangkutan akan mendapatkan jawaban ketidakpastian |

## Luaran

* Berita Media Massa
* Video yang lindungi hak cipta

## Rencana Kegiatan Harian

Tabel 7. Rencana Kegiatan Harian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program | Rencana Waktu Pelaksanaan  | Kegiatan | Estimasi Dana | Alasan |
| Tanggal | Pukul | Waktu | Dana |
| 1 | Pemilihan Lokasi dan pembangunan TPS | 15 Juni 2020 | 09.00-12.00 | Survei | Rp5,000,000 | Untuk pemilihan rentang jam pelaksanaan survei hanya 2 jam dikarenakan adanya kegiatan ramah tamah peserta KKN dan warga sekitar | Nominal dana tersebut digunakan untuk membangun TPS, mulai dari pembelian semen, pasir dan batu bata untuk TPS sederhana |
| 16 Juni 2020 | 09.00-12.00 | Survei |
| 17 Juni 2020 | 09.00-14.00 | Pembangunan | Untuk pembangunan selama dua hari untuk membangun TPS sederhana, dimana pada hari kedua ada peresmian TPS |
| 18 Juni 2020 | 09.00-14.00 | Pembangunan |
| 2 | Penyuluhan Pentingnya MCK Pribadi | 19-20 Juni 2020 | 09.00-11.00 | Kerja sama dengan Puskesmas Setempat | Rp750,000 | Untuk pemilihan waktu selama 2 jam dikarenakan warga juga memiliki aktivitasnya masing-masing, sehingga dibagi menjadi tiga hari untuk peserta yang berbeda-beda | Nominal dana tersebut digunakan untuk konsumsi peserta penyuluhan dan pemberi meteri(Puskesmas) |
| 3 | Pelatihan Produk Unggulan, dan Promosi | 21 Juni 2020 | 09.00-12.00 | Diskusi dengan karang taruna | Rp500,000 | Waktu selama 3 jam digunakan untuk diskusi bersama karang taruna terkait produk unggulan daerah sekitar Asmorobangun | Nominal dana tersebut digunakan untuk konsumsi peserta penyuluhan selama 3 hari dan peralatan untuk memunculkan produk unggulan |
| 22-23 Juni 2020 | 09.00-14.00 | Pelatihan dan pembekalan promosi | Pelaksanaan dengan rentang waktu tersebut untuk memberikan pelatihan dan pembekalan promosi via media sosial |
| 4 | Promosi Wisata Hutan Lindung Simpenan | 24 Juni 2020 | 09.00-12.00 | Diskusi dengan masyarakat dan kepala desa | Rp500,000 | 3 jam waktu digunakan untuk diskusi dengan warga dan kepala desa terkait wisata hutan lindung simpenan | Nominal dana tersebut untuk konsumsi warga selama kerja bakti dan peralatan bersih-bersih |
| 25 Juni 2020 | 07.00-14.00 | Kegiatan bersih-bersih di hutan lindung simpenan | Melakukan kegiatan kerja bakti di pagi hari agar tidak terlalyu siang dan setelah istirahat dzuhur dilakukan pelatihancara promosi via media sosial |
| 5 | Modernisasi Alat Memasak, bertukar pikiran | 26-27 Juni 2020 | 14.00-16.00 | Diskusi tentang peralatan memasak | Rp300,000 | Dilaksanakan pada sore hari agar agar tidak mengganggu aktivitas ibu-ibu memasak di pagi hari | Nominal dana tersebut untuk konsumsi ibu-ibu selama diskusi berlangsung |

# BAB III. PENUTUP

## A. Kesimpulan

 Adapun kesimpulan dari proposal Kuliah Kerja Nyata Kolaborasi PTN Jawa Timur adalah sebagai berikut.

* 1. KKN diharapkan dapat dilaksanakan di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tanggal 14-28 Juni 2020.
	2. Beberapa rencana program KKN diantaranya adalah Pemilihan Lokasi dan Pembangunan TPS, Penyuluhan pentingnya MCK Pribadi, Pelatihan produk unggulan dan Promosi, Promosi Wisata Hutan Lindung Simpenan dan Modernisasi Alat Memasak, dengan Bertukar pikiran dengan jadwal yang telah tertulis.

## B. Saran

 Adapun saran dari proposal Kuliah Kerja Nyata Kolaborasi PTN Jawa Timur adalah sebagai berikut.

* 1. Mahasiswa diharap mampu menjadi jembatan antara PTN dan masyarakat Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu.
	2. Mahasiswa diharap menjaga nama baik kampus ketika pelaksanaan program KKN.
	3. Pelaksanaan KKN diharapkan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah tertulis

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Anggota Kelompok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketua | : | Andiawan Mahenra P | 02311940005038 |
| Anggota | : | Fiqiyah Ulul Azmi | 02311940005010 |
|  |  | Jeffry Abdullah | 02311940005020 |
|  |  | Denny Alfani | 02311940005012 |
|  |  | Hanif Adi K. | 02311940005011 |
|  |  | Moch. Arif Setiawan | 02311940005027 |
|  |  | Zhafirin Ramadhana | 02311640000081 |
|  |  | M. Jaffar Shodiq | 02311640000094 |
|  |  | Irfan Alfanda | 02311640000117 |